## 十四五集团公司重大科研项目课题6阶段管控流程
（已完成）
|  | （2020.11-2021.6） | （2021.6-2021.9） | （2021.9-2021.11） | （2021.11-2022.3） | （2022.3-2022.5）
（正在进行，计划2022.6-2025.6） |  | 采办需求（1-2周） | 外委子课题： 安全钻井配套技术 | 周报、月报、季报 | 重大变更与一般变更 | 年度预算批准与执行
|  | 资格审查（2-3周） |  | 年度检查
招标及评审（4-6周）
合同会签（1-2周）
（计划2025.6-2025.12）
一、立项管理
二、执行管理
三、验收管理
编写项目/课题顶层设计
选定项目/课题牵头单位及课题长
立项论证及审查
预算编写及审查
签订任务书
编写项目/课题顶层设计
采办管理
外委外协管理
计划与进度管理
变更管理
经费管理
内部财务验收
内部技术验收
内部档案验收
集团总部合并验收
合同结束1个月前提出申请
不通过
项目终止
报送验收书报/决算报告
20个工作日内完成整改
通过
再申请验收

## 顶层设计
顶层设计阶段历次讨论会及设计审查汇总
编号 | 时间 | 地点 | 参加人员（钻完井） | 主要议题

## 立项论证
立项论证阶段历次讨论会及设计审查汇总
编号 | 时间 | 地点 | 参加人员（钻完井） | 主要议题

## 预算审查
预算审查阶段历次讨论会及设计审查汇总
编号 | 时间 | 地点 | 参加人员（钻完井） | 主要议题

## 预算批准及任务书签订
任务书签订历次讨论会及设计审查汇总
编号 | 时间 | 地点 | 参加人员（钻完井） | 主要议题

## 项目启动及外委采办
历次讨论会及设计审查汇总
编号 | 时间 | 地点 | 参加人员（钻完井） | 主要议题

## 课题管理
历次讨论会及设计审查汇总
编号 | 时间 | 地点 | 参加人员（钻完井） | 主要议题